附件：

塔城地区贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告具体问题整改进展情况

一、一些地方对群众投诉问题敷衍调查，解决不到位。

整改时限：立行立改，并长期坚持

整改情况：已完成，长期坚持

1.塔城地区认真贯彻落实中央生态环境保护督察反馈问题整改工作，科学制定信访问题整改方案，压实主体责任。地委行署分管领导带队，对第一轮中央环保督察反馈意见及交办信访案件进行回头看，并对第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改推进情况进行帮扶指导；根据帮扶指导及回头看情况，第一轮中央环保督察反馈意见及交办88件信访案件已全部办结，没有发现死灰复燃现象。同时加大对已办结信访件的回访力度，通过电话、实地走访等方式了解举报人对处理结果的满意度，建立信访台账及回访记录，确保群众信访举报问题充分解决。

2.印发实施《塔城地区生态环境保护社会监督员管理实施办法（试行）》《关于报送生态环境保护社会监督员的通知》，聘请辖区人大代表、政协委员、媒体记者等16名生态环境保护社会监督员，对辖区热点难点信访案件进行监督跟踪。制定《领导包案制》《首问负责制》、《领导接访制》等制度并贯彻执行。积极落实《关于印发<塔城地区生态环境违法行为举报奖励办法（试行）>的通知》（塔地环字〔2020〕175号）文件精神，建立信访台账及回访记录。严格执行《信访工作条例》有关规定，提高办理质量，确保及时解决群众身边的生态环境问题。

二、2017年自治区出台《库鲁斯台草原生态保护条例》，但地方财力投入逐年增加机制要求未落实，2017年以来塔城地区只拨付过一次保护资金。

整改时限：2023年底前

整改情况：整改序时推进

1.《库鲁斯台草原生态保护条例》已完成修编，并印发实施。

2.持续加大生态保护资金力度，将库鲁斯台草原生态保护资金及时列入地县两级财政预算，并建立地方财力投入逐年增加机制，保证投入逐年增长。2023年年初地区本级和四个县（市）合计将51.2万元库鲁斯台草原保护资金列入地县两级财政预算，2023年9月份新增保护资金210万元。

三、艾比湖流域内奎屯等县（市）常年超指标用水，入湖河流奎屯河已基本无水注入艾比湖。艾比湖面积萎缩，对周边本已脆弱的生态环境带来严重威胁。

整改时限：立行立改，并长期坚持

整改情况：已完成，长期坚持

塔城地区乌苏市2022年在奎屯河用水总量控制指标为1.79亿立方米，实际取水量为1.64亿立方米，未突破指标。乌苏市《地下水超采区治理方案》已完成修编批复。2023年4月，配合兵团第七师编制生态水量下泄方案及博州生态水量监测站点建设方案，充分保障艾比湖生态水量下泄。